## Como usar
Tracker · Modelo de Terceirização da Operação
Fonte única de verdade do projeto. Gerado em 26/ago/2026 a partir da reunião Escalabilidade time.
A regra que faz isso funcionar
A aba Tarefas manda. Toda tarefa mexida no dia é atualizada antes de você sair — não na reunião, no dia.
Bloqueio se registra na hora, com motivo escrito na coluna Bloqueio. Bloqueio sem motivo escrito não conta como bloqueio.
Bloqueio parado há mais de 3 dias úteis sobe para o Lucas, com a decisão pedida por escrito.
O Painel de Demandas (localhost:4321) fica com as tarefas da quinzena, para dar baixa no dia a dia. Quando o painel e o tracker divergirem, o tracker vence.
Status possíveis
Não iniciado · Em andamento · Bloqueado · Em revisão · Concluído. A coluna já vem com lista fechada — não invente status novo.
Em revisão significa: o trabalho acabou e está com outra pessoa ou outra área. Continua sendo seu até voltar.
Prioridade
P0 — sem ela o projeto não existe. P1 — importante, mas o projeto sobrevive. P2 — melhora o resultado.
Quando a semana apertar, corta P2, depois P1. P0 nunca escorrega em silêncio: escorregou, avisa no touchpoint.
As quatro views
Vence em 7 dias · Bloqueios · Luana · Luiza. São fórmulas, atualizam sozinhas. Não edite nada dentro delas — edite na aba Tarefas.
Para ver por fase, use o filtro da coluna Fase na própria aba Tarefas.
O que é humano e o que dá para automatizar
Humano: status, motivo do bloqueio, data de última atualização, valor atual das métricas.
Automático: as views, as linhas da aba Para o Painel, o realce de data vencida e o resumo de segunda-feira.
Resumo de segunda, 9h
O resumo lê este arquivo e manda no canal do projeto: o que andou na semana, o que travou e há quantos dias, o que vence nos próximos 7 dias e o que precisa de decisão do Lucas.
Se ninguém atualizar o tracker, o resumo chega vazio — e isso também é informação.
Cadência
Touchpoint terça e quinta, 30 min, só este assunto. Bloco protegido sexta de manhã, 2h. Status quinzenal com o Lucas, 15 min. Comitê de áreas mensal, 1h.

## Tarefas
ID | Fase | Tarefa | Dono | Prioridade | Esforço (h) | Data alvo | Dependência | Status | Bloqueio — motivo | Última atualização | Áreas envolvidas
T1.1 | F1 | Escrever o one-pager de escopo: objetivo, dentro, fora e definição de pronto | Luana | P0 | 3 | 2026-08-28 | — | Não iniciado |  |  | —
T1.2 | F1 | Fechar as 4 métricas de sucesso com baseline atual e meta | Luana | P0 | 3 | 2026-09-04 | T1.1 | Não iniciado |  |  | Dados
T1.3 | F1 | Régua de segmentação do long tail: critério objetivo de qual varejo entra | Luiza | P0 | 4 | 2026-08-28 | — | Não iniciado |  |  | Comercial, Dados
T1.4 | F1 | Assumir o tracker: revisar tarefas, esforços e datas e travar as quatro views | Luana | P0 | 2 | 2026-09-04 | — | Não iniciado |  |  | —
T1.5 | F1 | Importar as tarefas da quinzena no Painel de Demandas e travar o ritual de baixa | Luiza | P0 | 1 | 2026-08-28 | — | Não iniciado |  |  | —
T1.6 | F1 | Criar os convites da cadência: touchpoint ter/qui, bloco de sexta, status quinzenal e comitê mensal | Luiza | P0 | 1 | 2026-09-04 | — | Não iniciado |  |  | —
T1.7 | F1 | Escrever as hipóteses que o piloto precisa testar | Luana | P1 | 2 | 2026-09-04 | T1.2 | Não iniciado |  |  | —
T1.8 | F1 | Mapa de stakeholders: um ponto focal em Jurídico, Financeiro, People/DP, CS, Dados e MKT | Luiza | P1 | 3 | 2026-09-04 | — | Não iniciado |  |  | Todas
T1.9 | F1 | Apresentar o enquadramento ao Lucas e fechar o escopo | Luana | P0 | 2 | 2026-09-04 | T1.1,T1.2 | Não iniciado |  |  | Liderança
T2.1 | F2 | Revisar a transcrição Amanda/Júlia x Thiago e extrair o direcional jurídico mínimo | Luana | P0 | 4 | 2026-09-11 | — | Não iniciado |  |  | Jurídico
T2.2 | F2 | Lista de red flags e perguntas para o Thiago: o que pode remunerar por modelo, vínculo, exclusividade, uso de marca | Luana | P0 | 2 | 2026-09-11 | T2.1 | Não iniciado |  |  | Jurídico
T2.3 | F2 | Sessão de 45 min com o Thiago para o direcional (não é o parecer formal) | Luana | P0 | 2 | 2026-09-18 | T2.2 | Não iniciado |  |  | Jurídico
T2.4 | F2 | Ficha do modelo de representação comercial (DTX/Imperium): remuneração, territorialidade, sub-regionais, prazo de revisão | Luana | P0 | 5 | 2026-09-18 | — | Não iniciado |  |  | —
T2.5 | F2 | Ficha dos modelos alternativos: agência de promotor (orçamento-referência) e franquia (obrigação por região) | Luana | P1 | 4 | 2026-09-25 | — | Não iniciado |  |  | —
T2.6 | F2 | Duas conversas de referência: Jérico/Imperium e um franqueado Stone regional | Luana | P1 | 3 | 2026-10-02 | T2.4 | Não iniciado |  |  | —
T2.7 | F2 | Baseline de aquisição: R$14/novo cliente, 1-2% de incentivo sobre originação e o CAC real do projeto da Mandinha | Luiza | P0 | 4 | 2026-09-18 | — | Não iniciado |  |  | Financeiro, Dados
T2.8 | F2 | Comparativo pró x contra com a recomendação de modelo e defesa ao Lucas | Luana | P0 | 4 | 2026-09-25 | T2.3,T2.4,T2.5,T2.7 | Não iniciado |  |  | Liderança
T2.9 | F2 | Inventário do onboarding do representante: tudo que ele precisa saber para representar a UME | Luiza | P0 | 5 | 2026-09-25 | — | Não iniciado |  |  | —
T2.10 | F2 | Inventário do onboarding do varejo, no modelo do que foi feito com o Habit | Luiza | P0 | 4 | 2026-09-11 | — | Não iniciado |  |  | Comercial
T2.11 | F2 | Mapear com o time da Amanda o fluxo de cadastro de lojas/operadores e a distribuição de acessos | Luiza | P0 | 4 | 2026-09-18 | — | Não iniciado |  |  | Comercial, Tech
T2.12 | F2 | Gap de dados: o que o Looker já entrega contra o que o dash self-service precisa | Luiza | P1 | 4 | 2026-09-25 | — | Não iniciado |  |  | Dados
T2.13 | F3 | Mapa de exceções: o que o atendimento resolve e o que sobra para o time interno | Luiza | P1 | 3 | 2026-10-23 | — | Não iniciado |  |  | CS
T2.14 | F3 | Levantar o que existe hoje de peça de trade e de brand book | Luiza | P2 | 2 | 2026-11-13 | — | Não iniciado |  |  | MKT
T3.1 | F3 | Árvore de métricas: CAC como âncora, componente de recorrência e guardrails de FPD, MOIC e inadimplência | Luana | P0 | 5 | 2026-10-02 | T2.7,T2.8 | Não iniciado |  |  | Financeiro, Risco
T3.2 | F3 | Modelar os 3 cenários de remuneração: 100% variável em CAC; CAC + recorrência; fixo + variável com gatilho | Luana | P0 | 8 | 2026-10-09 | T3.1 | Não iniciado |  |  | Financeiro
T3.3 | F3 | Business case: ponto de equilíbrio por carteira e custo de incentivo contra originação | Luana | P0 | 6 | 2026-10-16 | T3.2 | Não iniciado |  |  | Financeiro
T3.4 | F3 | Regras de apuração e pagamento (parte em 30 dias, parte condicionada) e emissão de NF | Luana | P0 | 4 | 2026-10-23 | T3.2 | Não iniciado |  |  | Financeiro, DP
T3.5 | F3 | Matriz de alçadas: o que o representante negocia (limite, juros, MDR) e o que a UME nunca terceiriza | Luana | P0 | 4 | 2026-10-23 | T2.1 | Não iniciado |  |  | Risco, Crédito
T3.6 | F3 | Parecer do Thiago sobre o cenário escolhido | Luana | P0 | 3 | 2026-10-30 | T3.3,T3.5 | Não iniciado |  |  | Jurídico
T3.7 | F3 | Minuta de contrato: prazos, métricas, custos, responsabilidades, territorialidade, LGPD e rescisão | Luana | P0 | 6 | 2026-10-30 | T3.6 | Não iniciado |  |  | Jurídico
T3.8 | F3 | Perfil e critérios de seleção do representante, com People | Luana | P1 | 4 | 2026-11-06 | — | Não iniciado |  |  | People
T3.9 | F3 | Estrutura hierárquica: quem é o dono do modelo na UME e por qual canal o representante fala com a gente | Luana | P1 | 3 | 2026-11-06 | — | Não iniciado |  |  | People
T3.10 | F3 | Trilha de onboarding do representante: conteúdo, roteiro e certificação de aptidão | Luiza | P0 | 8 | 2026-10-02 | T2.9 | Não iniciado |  |  | —
T3.11 | F3 | Guia 'o que fazer com o varejo': ativação passo a passo, treinamento operacional e financeiro | Luiza | P0 | 8 | 2026-10-09 | T2.10 | Não iniciado |  |  | CS
T3.12 | F3 | Spec do dash de operação self-service: consulta, venda, aprovação, conversão, filtros e export CSV | Luiza | P0 | 5 | 2026-10-16 | T2.12 | Não iniciado |  |  | Dados
T3.13 | F3 | Spec do dash financeiro e do CSV que sustenta a apuração da remuneração | Luiza | P0 | 4 | 2026-10-23 | T3.1 | Não iniciado |  |  | Dados, Financeiro
T3.14 | F3 | 'DP do representante': NF, prazo e forma de pagamento, canal oficial e acessos | Luiza | P1 | 4 | 2026-10-30 | T3.4 | Não iniciado |  |  | DP, Tech
T3.15 | F3 | Fluxo alvo de cadastro e acessos + SLA com o time da Amanda | Luiza | P1 | 5 | 2026-10-30 | T2.11 | Não iniciado |  |  | Comercial, Tech
T3.16 | F3 | Guia de boas práticas (uniformização, promotor de loja) escrito como recomendação, nunca obrigação | Luiza | P1 | 3 | 2026-11-06 | — | Não iniciado |  |  | Jurídico, MKT
T3.17 | F3 | FAQ e canais de atendimento do varejo | Luiza | P2 | 4 | 2026-11-13 | T3.11 | Não iniciado |  |  | CS
T3.18 | F3 | Rotina de ongoing do representante: report, apuração, agenda de alinhamento e fluxo de exceção | Luiza | P1 | 4 | 2026-11-06 | T2.13 | Não iniciado |  |  | CS
T4.1 | F4 | Definir a carteira do piloto aplicando a régua de segmentação | Luana | P0 | 4 | 2026-11-20 | T1.3 | Não iniciado |  |  | Comercial, Dados
T4.2 | F4 | Prospectar e selecionar o parceiro do piloto, avaliando usar a estrutura que já roda como piloto zero | Luana | P0 | 10 | 2026-11-27 | T3.8 | Não iniciado |  |  | People
T4.3 | F4 | Negociar e assinar o contrato do piloto | Luana | P0 | 6 | 2026-12-04 | T3.7,T4.2 | Não iniciado |  |  | Jurídico, Financeiro
T4.4 | F4 | Cadastrar o parceiro como fornecedor e testar o ciclo apuração > NF > pagamento | Luana | P0 | 4 | 2026-12-11 | T4.3 | Não iniciado |  |  | Financeiro, DP
T4.5 | F4 | Status de fechamento do ano para o Lucas | Luana | P1 | 2 | 2026-12-11 | — | Não iniciado |  |  | Liderança
T4.6 | F4 | Publicar o dash de operação e o dash financeiro com a carteira-piloto carregada | Luiza | P0 | 8 | 2026-12-04 | T3.12,T3.13,T4.1 | Não iniciado |  |  | Dados
T4.7 | F4 | Publicar o repositório de peças de trade e o recorte de brand book, com dono e SLA de atualização | Luiza | P0 | 5 | 2026-11-20 | T2.14 | Não iniciado |  |  | MKT
T4.8 | F4 | Publicar os guias, o FAQ e os canais de atendimento | Luiza | P0 | 4 | 2026-12-04 | T3.11,T3.17 | Não iniciado |  |  | CS, MKT
T4.9 | F4 | Rodar o onboarding e certificar o representante do piloto | Luiza | P0 | 8 | 2026-12-11 | T3.10,T4.3 | Não iniciado |  |  | —
T4.10 | F4 | Passar a carteira: lojas cadastradas, operadores e acessos na mão do representante | Luiza | P0 | 4 | 2026-11-27 | T3.15,T4.1 | Não iniciado |  |  | Comercial
T4.11 | F4 | Rodar o checklist de go/no-go do piloto | Luiza | P0 | 2 | 2026-12-18 | T4.4,T4.6,T4.8,T4.9,T4.10 | Não iniciado |  |  | —
T5.1 | F5 | Go-live e operação assistida, com diário de bordo semanal | Luiza | P0 | 36 | 2027-03-26 | T4.11 | Não iniciado |  |  | —
T5.2 | F5 | Apuração mensal da remuneração (fev, mar e abr) | Luana | P0 | 12 | 2027-04-09 | T4.4 | Não iniciado |  |  | Financeiro
T5.3 | F5 | Medir as hipóteses: tempo liberado do time interno, originação incremental e qualidade da carteira | Luana | P0 | 8 | 2027-04-09 | T1.7 | Não iniciado |  |  | Dados
T5.4 | F5 | Retrospectiva por ciclo e ajuste do playbook | Luiza | P1 | 9 | 2027-04-02 | T5.1 | Não iniciado |  |  | —
T5.5 | F5 | Refresh de treinamento a cada atualização operacional, do representante ao varejo | Luiza | P1 | 6 | 2027-04-09 | T4.9 | Não iniciado |  |  | —
T5.6 | F5 | Escrever a recomendação de escalar, ajustar ou encerrar e levar ao Lucas | Luana | P0 | 6 | 2027-04-16 | T5.2,T5.3,T5.4 | Não iniciado |  |  | Liderança

## Fases
Fases do projeto — uma fase, um dono
Fase | Nome | Dono | Apoio | Início | Fim | Objetivo | Entregável concreto | Critério de saída | Depende de
F1 | Enquadramento | Luana | Luiza | 2026-08-26 | 2026-09-04 | Fechar escopo, métricas e cadência antes de aprofundar qualquer coisa. | One-pager de escopo + régua de segmentação + tracker no ar | Escopo escrito e aprovado pelo Lucas; 4 métricas com baseline; tracker populado e cadência na agenda. | —
F2 | Descoberta e escolha do modelo | Luana | Luiza | 2026-09-08 | 2026-10-02 | Saber o que o mercado faz e o que o jurídico proíbe, e escolher UM modelo — sem ainda desenhar remuneração. | Comparativo de modelos com recomendação + direcional jurídico mínimo + baseline de CAC | Um modelo escolhido e defendido ao Lucas, com os red flags jurídicos conhecidos e o inventário da operação levantado. | F1
F3 | Desenho do modelo | Luana | Luiza | 2026-10-01 | 2026-11-13 | Transformar o modelo escolhido em remuneração, business case, contrato e playbook. | Cenário de remuneração escolhido + business case + minuta de contrato + guias e specs de dash | Remuneração escolhida entre 3 cenários, business case aprovado pelo Financeiro, parecer do Thiago e minuta de contrato pronta. | F2
F4 | Prontidão operacional | Luiza | Luana | 2026-11-16 | 2026-12-18 | Contratar o parceiro e deixar a operação pronta para ir a campo. | Contrato assinado, dashboards no ar, guias publicados e representante certificado | Checklist de go/no-go assinado: contrato válido, ciclo de pagamento testado, dash no ar, carteira transferida. | F3
F5 | Piloto assistido e decisão | Luiza | Luana | 2027-01-11 | 2027-04-16 | Rodar a carteira-piloto, apurar três ciclos e decidir escalar, ajustar ou encerrar. | Piloto em campo + 3 apurações + recomendação formal ao Lucas | Recomendação entregue com leitura das hipóteses e do business case real contra o modelado. | F4

## Escopo
Escopo fechado
DENTRO do escopo | FORA do escopo — não faremos agora
• Desenhar e escolher o modelo de terceirização da operação do long tail regional | • Terceirizar varejo corporate — segue com o time interno da UME
• Validar juridicamente o modelo e o formato de remuneração | • Prospecção e venda de novos varejos pelo representante (decisão Q1; fora do piloto de qualquer forma)
• Definir a remuneração, as regras de apuração e o business case | • Rebate e MDR para o representante — só existe se a Q1 virar sim
• Redigir a minuta de contrato e a matriz de alçadas do representante | • Automatizar o cadastro de lojas e operadores — fica com o time da Amanda e vira backlog de Tech
• Montar o onboarding do representante e o do varejo, tocado por ele | • Modelo de franquia e licenciamento de marca — descartado em 26/ago
• Especificar e publicar o dash de operação e o dash financeiro com export CSV | • Criar um time interno de N2 dedicado ao canal terceirizado
• Publicar repositório de trade, brand book, FAQ e canais de atendimento | • Mudar política de crédito, alçadas de aprovação ou qualquer coisa em produção
• Selecionar e contratar UM parceiro para o piloto | • Onda 2 de representantes e expansão nacional — só depois do Gate 5
• Rodar o piloto por 3 ciclos de apuração e recomendar escalar, ajustar ou encerrar | • Uniforme ou identidade visual obrigatória para o representante — vira recomendação, por risco de vínculo
Definição de pronto — o projeto acabou quando:
• existe um representante terceirizado rodando uma carteira long tail com contrato assinado;
• a remuneração foi apurada e paga por 3 ciclos, com o business case real medido contra o modelado;
• o playbook (onboarding, guias, dashboards, FAQ) está publicado e foi usado por alguém de fora da UME;
• o time interno consegue mostrar, com número, quantas horas por semana deixou de gastar com esses varejos;
• a recomendação de escalar, ajustar ou encerrar foi entregue ao Lucas e decidida.

## Métricas
Métricas de sucesso
ID | Métrica de sucesso | Baseline hoje | Meta | Dono | Onde se mede | Valor atual | Atualizado em
M1 | Horas/semana do time interno gastas com varejo long tail | A medir na F1 (amostra de 2 semanas) | -60% até o fim do piloto | Luana | Apontamento das duas + agenda
M2 | Varejos ativos sob carteira terceirizada | 0 | 10 a 15 lojas no piloto | Luiza | Dash de operação
M3 | CAC do canal terceirizado (R$ por novo cliente) | R$ 14 (referência da central de vendas) | Menor ou igual a R$ 14, com teto de 2% sobre originação | Luana | Apuração mensal
M4 | FPD e inadimplência da carteira terceirizada | A medir (média UME por região) | Até 1 p.p. acima da média UME | Luana | Risco / BigQuery
M5 | Originação da carteira-piloto contra o mesmo período do ano anterior | A medir na F4 | +15% no 3º ciclo | Luiza | Dash financeiro

## Riscos
Top 5 riscos
ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Sinal de alerta antecipado | Mitigação | Dono do risco | Status
R1 | Remuneração mal calibrada: pagar sobre originação total estoura o CAC e o modelo deixa de se pagar | Alta | Alto | No 1º cenário modelado, o custo por novo cliente passa de R$ 14 sem contrapartida de volume | Ancorar em CAC/novos clientes com guardrails de FPD e MOIC, teto por carteira e cláusula de revisão a cada 6 meses | Luana | Vigiando
R2 | Uma restrição jurídica invalida o modelo depois de desenhado | Média | Alto | O direcional do Thiago (T2.3) vem com 'depende' em vez de 'pode/não pode' | Direcional mínimo na F2, antes de modelar remuneração; três cenários levados ao parecer em vez de um | Luana | Vigiando
R3 | Escopo infla: querer resolver engajamento, prospecção de varejo e comercial no mesmo pacote | Alta | Alto | Aparece tarefa de rebate ou MDR no tracker sem decisão do Gate 2 | Lista de fora de escopo assinada na F1; prospecção só entra se a Q1 for decidida como sim, e mesmo assim fora do piloto | Luana | Vigiando
R4 | As 8h/semana não se sustentam quando a operação do dia a dia aperta | Alta | Alto | Duas semanas seguidas com menos de 5h apontadas, ou touchpoint desmarcado 2x | Bloco de sexta protegido na agenda; se a semana cair abaixo de 5h, corta-se P2 antes de empurrar P0; capacidade revista no status quinzenal | Luiza | Vigiando
R5 | Cadastro e acessos presos no time da Amanda viram o gargalo da operação terceirizada | Média | Médio | Qualquer pedido de acesso do piloto levando mais de 48h | SLA escrito na T3.15, com fila visível; automação vira backlog priorizado de Tech antes da onda 2 | Luiza | Vigiando

## Carga semanal
Realidade da capacidade — 8h/semana por pessoa, já descontado feriado
Semana (segunda) | Capacidade (h) | Luana (h) | Luiza (h) | Folga Luana | Folga Luiza
2026-08-24 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
2026-08-31 | 8 | 7 | 4 | 1 | 4
2026-09-07 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0
2026-09-14 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
2026-09-21 | 8 | 8 | 6.6 | 0 | 1.4
2026-09-28 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
2026-10-05 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
2026-10-12 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0
2026-10-19 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
2026-10-26 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
2026-11-02 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 0
2026-11-09 | 8 | 0 | 5.2 | 8 | 2.8
2026-11-16 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0
2026-11-23 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
2026-11-30 | 8 | 8 | 6.6 | 0 | 1.4
2026-12-07 | 8 | 3.6 | 8 | 4.4 | 0
2026-12-14 | 8 | 0 | 2 | 8 | 6
2027-02-22 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0
2027-03-01 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0
2027-03-08 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0
2027-03-15 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0
2027-03-22 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0
2027-03-29 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
2027-04-05 | 8 | 8 | 4.6 | 0 | 3.4
2027-04-12 | 8 | 3.6 | 0 | 4.4 | 8

## V · Vence em 7 dias
ID | Fase | Tarefa | Dono | Prioridade | Esforço (h) | Data alvo | Dependência | Status | Bloqueio — motivo

## V · Bloqueios
ID | Fase | Tarefa | Dono | Prioridade | Esforço (h) | Data alvo | Dependência | Status | Bloqueio — motivo

## V · Luana
ID | Fase | Tarefa | Dono | Prioridade | Esforço (h) | Data alvo | Dependência | Status | Bloqueio — motivo

## V · Luiza
ID | Fase | Tarefa | Dono | Prioridade | Esforço (h) | Data alvo | Dependência | Status | Bloqueio — motivo

## Para o Painel
Linhas prontas para colar no Importar do Painel de Demandas
Formato do painel: cluster ¦ conta ¦ responsável ¦ AAAA-MM-DD ¦ descrição. Copie só as linhas da quinzena.
Linha